## Slide 1
佐賀市 設計施工POC実証事業（ご提案）
〜 落札企業の設計施工業務を起点に CiviLink で業務効率化を実証する 〜
令和8年4月
株式会社マルメ

## Slide 2
本POCの位置づけ
佐賀市が公募予定の投資提案事業を起点に、落札企業（地場建設会社）の設計施工業務に入る段階でCiviLinkを導入。
実工事の中で「どれだけ業務が効率化されるか」を定量的に実証し、包括委託への足場とする。
STEP 1
2026年5月〜
投資提案の公募
佐賀市が地域建設業DX 普及促進事業を公募
STEP 2
〜2026年8月
3〜4ヶ月で落札
地場建設会社 （Cランク相当）が受託
STEP 3
2026年9月〜 2027年3月
★ 本POC実施
設計施工業務にCiviLinkを 導入し効率化を実証
STEP 4
2027年4月〜
包括委託へ接続
実証成果を本委託の DX標準仕様に反映
▶
▶
▶
POC実施のねらい： 「実際に発注する工事」で効果を測定し、包括委託のDX標準を佐賀市発で確立する。

## Slide 3
POCの目的
設計施工フェーズに CiviLink を導入することで、3つの価値を同時に実証する。
① 落札企業の働き方改革
地場建設会社（Cランク）の 設計施工業務を効率化
● 紙・FAX・押印待ちの解消
● 書類作成工数の削減
● 少人数でも工事を回せる体制の構築
② 市側監督業務の効率化
佐賀市の発注者監督業務の 負担を軽減
● 照査・承認のリードタイム短縮
● 指摘履歴・判断ログのデジタル蓄積
● 電子納品の形式エラー削減
③ 3者連携モデルの実地検証
自治体×補修設計×建設の 一気通貫運用を検証
● 同一図面を軸にしたデータ連携
● 包括委託の標準仕様化に向けた知見
● 他地場企業・他工事への横展開
得られた効果・知見は、佐賀市×伊藤忠の包括委託（2027年度〜）のDX標準仕様に直結する。

## Slide 4
実証対象・前提
実証対象サマリ
発注者
佐賀市
落札企業
Cランク相当 地場建設会社（1〜2社）
補修設計会社
既存の契約設計会社（市側で選定）
対象工事
佐賀市発注の補修工事（橋梁・道路等）
実証期間
2026年9月〜2027年3月（約7ヶ月）
活用ツール
CiviLink + DXパッケージ（写真AI・AI点検）
実証費用
落札工事費に加算せず、マルメ＋市で別途検討
対象企業（Cランク相当）の想定プロフィール
従業員規模
技術者5〜20名程度の地場建設会社
受注工事
佐賀市発注の補修・維持工事が中心
DX状況
CAD・Excelが中心。クラウド運用は限定的
課題
書類作成の属人化、若手確保、2024年問題
DX適性
補助金・NETIS加点に関心あり。伴走支援を求める
※ 対象工事・対象企業は佐賀市と協議の上で選定。補修設計会社の参画も含めた3者連携で実施する。

## Slide 5
現状の設計施工業務の課題
地場建設会社の設計施工業務では、各フェーズで紙・メール・対面中心の運用が残り、手戻りと属人化を招いている。
① 設計・照査フェーズ
● 紙図面・PDFメール送付
→ 版管理が追えず最新版が分からない
● 数量拾いの手計算
→ 図面⇔数量計算書の不整合が発生
● 照査指摘が紙・メール
→ 指摘履歴が残らず同じ手戻りを繰り返す
② 施工フェーズ
● 打合簿が紙・押印運用
→ 監督員との承認に数日〜1週間かかる
● 写真整理・台帳作成が手作業
→ 現場1工事で数日の事務工数が発生
● 段階確認の連絡が電話・FAX
→ 記録が残らず監督履歴が不透明
③ 検査・電子納品フェーズ
● 納品フォルダを手作業で構成
→ 形式エラーで差戻しが多発
● 成果物が各社バラバラの構成
→ 市側のチェック負担が大きい
● 過去成果物の横断参照が困難
→ 類似工事の知見が再利用されない
各フェーズの「紙・対面・属人化」をCiviLinkで「クラウド・ワークフロー・標準化」に置き換える。

## Slide 6
CiviLink導入による業務フローの変化
Before
紙・メール・押印・手作業
図面・設計図書の受領
設計・照査
施工準備・着工
施工・段階確認
検査・電子納品
紙図面・PDFメール 版管理なし
個人PCで照査 指摘は紙・口頭
施工計画書 ゼロから作成
打合簿・写真 紙・手作業整理
納品フォルダ 手作業構成
▼ CiviLink 導入 ▼
After
クラウド・ワークフロー・AI支援
図面・設計図書の受領
設計・照査
施工準備・着工
施工・段階確認
検査・電子納品
クラウド図面 版管理・共有
デジタル照査 指摘管理＋AI
施工計画AIで 初稿30分生成
打合簿クラウド 承認WF/写真AI
電子納品を 自動構成
各フェーズの情報が同一のCiviLink上に蓄積され、受発注者間の「探す・待つ・作り直す」がなくなる。

## Slide 7
設計フェーズの実証内容
補修設計成果物の受領〜照査〜施工への受渡しまでを、クラウド上で完結させる。
① 図面・設計図書のクラウド共有
活用機能：CiviLink図面管理
● 補修設計会社 → 建設会社 → 市への三者共有
● 常に最新版が全員に可視化（版管理）
● スマホ・タブレットから現場で閲覧
検証する効果
図面受渡しメール往復の削減
② デジタル照査・指摘管理
活用機能：CiviLink指摘管理WF
● 図面上に直接コメント・指摘を記録
● 指摘→回答→確認の履歴が残る
● 過去工事の指摘パターンを横断検索
検証する効果
照査時間短縮／品質ばらつき解消
③ 図面⇔数量の整合チェック
活用機能：CiviLink AI照査
● 図面と数量計算書の不整合をAIが検出
● 桁違い・単位ミスを自動ハイライト
● 補修設計会社の自己照査にも活用
検証する効果
積算ミス／手戻りの削減
※ 検証では工数・リードタイム・指摘件数を導入前後で比較し、定量効果を測定する。

## Slide 8
施工フェーズの実証内容
着工〜段階確認〜検査〜電子納品までを、打合簿・写真・承認のクラウド化で効率化する。
① 打合簿・承認ワークフロー
活用機能：CiviLink承認WF
● 施工計画書・変更協議をクラウド提出
● 監督員の承認・差戻しを即時化
● 承認履歴・判断ログが自動蓄積
検証する効果
承認リードタイム ▲70%目標
② 出来形・写真台帳の自動化
活用機能：CiviLink × 写真AI連携
● 現場写真を黒板AI-OCRで自動分類
● 出来形測定値を現場からクラウド入力
● 写真台帳が自動生成（手作業排除）
検証する効果
台帳作成工数 ▲90%目標
③ 電子納品の自動構成
活用機能：CiviLink電子納品
● 日々の書類・写真から納品フォルダを自動構成
● 国交省基準への適合性を自動チェック
● 市側の差戻し発生ゼロを目標
検証する効果
納品差戻し件数 ゼロ目標
※ 各KPIは実工事の業務データから測定。測定結果は市・建設会社・マルメで共有する。

## Slide 9
期待効果（KPI）
設計・施工の各業務で、定量的な効果目標を設定して検証する。
フェーズ
業務領域
現状
目標値
測定方法
設計
図面⇔数量整合チェック
手作業・属人対応
AI自動検出で照査工数▲50%
照査時間の工数記録
設計
照査指摘のやり取り
紙・メール往復
平均回答時間 ▲60%
指摘ログのタイムスタンプ
施工
打合簿・承認
押印・対面で3〜7日
承認リードタイム ▲70%
承認履歴の日数集計
施工
写真台帳・出来形
1工事あたり数日
台帳作成工数 ▲90%
作業工数の前後比較
施工
段階確認の記録
電話・FAX中心
デジタル化率 100%
記録媒体の内訳
納品
電子納品
形式エラー差戻し多発
差戻し件数 ゼロ
市側検査結果
POC成果の活用： 実測値をもとに、包括委託でのDX標準仕様・費用効果指標を策定する。

## Slide 10
実施体制・スケジュール
役割分担
佐賀市
対象工事選定／監督員参加／成果評価
落札企業 （Cランク地場建設）
CiviLink利用／業務データ提供／ 効果測定への協力
補修設計会社
設計成果物の提供／3者連携運用への参画
マルメ
CiviLink提供／導入支援／効果測定／ 伴走コンサルティング
実施スケジュール
2026年9〜10月
準備フェーズ
対象工事・対象企業の選定／CiviLink環境構築／キックオフ
2026年10〜12月
設計フェーズ実証
図面共有・デジタル照査・数量整合チェックの運用
2027年1〜3月
施工フェーズ実証
打合簿・承認WF・写真台帳自動化・電子納品の運用
2027年3月
効果測定・報告
KPI集計／成果報告／包括委託への反映事項整理
まずは対象工事の選定と体制構築から着手。マルメが伴走し、落札企業の負担を最小化する。